### 

### Управление образования Администрации Сысертского городского округа

**ПРИКАЗ № 339-ОД**

от 17.09.2018 г. г. Сысерть

О повышении эффективности деятельности Управления образования, образовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2018-2019 учебном году

В целях повышения качества реализации полномочий в сфере образования, определенных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию комплекса условий для освоения обучающимися государственных образовательных стандартов, подтверждения на государственной итоговой аттестации образовательных цензов

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности Управления образования Администрации Сысертского городского округа, общеобразовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения учащимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2018-2019 учебном году (приложение № 1).
2. Утвердить План-график мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Сысертском городском округе в 2018-2019 учебном году (приложение № 2).
3. Рекомендовать специалистам Управления образования, директору МКОУ ДПО “Организационно-методический центр”, директорам образовательных учреждений обеспечить реализацию Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Сысертском городском округе в 2018-2019 учебном году.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования О.С. Колясникова

Приложение 1

к приказу НачальникаУправления образования

от 17.09.2018 г. № 339-ОД

***ДОРОЖНАЯ КАРТА***

***по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,***

***повышению эффективности деятельности Управления образования Администрации Сысертского городского округа, общеобразовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения учащимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2018-2019 учебном году***

**Пояснительная записка**

Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений – основной механизм определения результатов освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

**Основная цель** **Дорожной карты**: реализация комплекса организационных, методических, информационных, контрольных мер в соответствии с полномочиями Управления образования для обеспечения условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году, установленных нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней.

**Ключевые задачи**, решаемые посредством Дорожной карты в 2018-2019 учебном году:

* информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и результатов ГИА;
* контроль соблюдения прав учащихся, их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА;
* обеспечение согласованности в действиях общеобразовательных учреждений, ОМЦ, Управления образования по подготовке к проведению ГИА;
* подготовка распорядительных документов в соответствии с полномочиями Управления образования, контроль их оперативного и качественного исполнения.

**Механизм реализации** Дорожной карты предполагает:

* комплексный подход к формированию системы мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение;
* создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (в том числе, кадровых), методических основ для подготовки к проведению ГИА;
* разработку и реализацию распорядительных и инструктивных документов, осуществление контрольных функций (в пределах полномочий Управления образования) и др.

**Руководство выполнением мероприятий** Дорожной карты осуществляет Управление образования в соответствии с полномочиями, функциями и ответственностью, определёнными нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации учащихся.

**Сроки реализации:** сентябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Испол­нители** | **Срок исполнения** | **Результат исполнения** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка информации о результатах ГИА. Осуществление углубленного анализа результатов ГИА, ВПР. | ОУ, УО | август, сентябрь | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ГИА.  Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений.  Повышение эффективности деятельности по совершенствованию условий для подтверждения учащимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения ГИА в 2018-2019 учебном году. |
|  | Подготовка аналитической записки о состоянии качества результата образования в 2017-2018 учебном году | ОУ, УО | сентябрь |
|  | Обсуждение на августовском педагогическом форуме вопросов о результативности и объективности проведения ГИА в Сысертском ГО. | УО, ОУ, ОМЦ | август |
|  | Запрос и обработка информации для формирования предложений по повышению квалификации педагогических работников. | ОМЦ | август, сентябрь |
|  | Формирование групп риска ОУ, учителей-предметников по результатам ГИА 2018 года. | ОУ, УО | сентябрь - октябрь |
|  | Подготовка приказов:   * Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию условий подготовки и проведения ГИА, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения учащимися на ГИА образовательных цензов в 2018-2019 учебном году. * О проведении диагностических контрольных работ. * О проведении репетиционного тестирования в 2019 г. * О проведении ГИА в 2019 г. | УО, ОУ | октябрь - март | Разработка распорядительных и инструктивных документов. |
|  | Совещание с руководителями ОУ по вопросу о результатах ГИА 2018 года и совершенствовании подготовки к ГИА в 2019 г. | УО | октябрь | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ГИА.  Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений. |
|  | Формирование групп риска для индивидуальной работы с учащимися по устранению учебных дефицитов и групп потенциальных высокобалльников. | ОУ, УО | октябрь |
|  | Направление педагогических работников на прохождение   * образовательных программ повышения квалификации с учётом выявленных по результатам ГИА учебных дефицитов учащихся; * программ подготовки организаторов ГИА, лиц, ответствен­ных в ОУ за информационный обмен, технических специалистов. | ОМЦ | октябрь - март | Повышение квалификации учителей общеобразова­тельных предметов.  Повышение мотивации учителей общеобразова­тель­ных предметов в повышении квалификации.  Повышение эффективности управленчес­кой деятельности по вопросам совершен­ствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования.  Повышение достоверности информации, загруженной в РИС. |
|  | Проведение консультаций для лиц, ответственных за информационный обмен, технических специалистов. | УО | октябрь - май | Обеспечение качества формирования и ведения РИС |
|  | Совещания-семинары по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2019 г. | УО, ОУ | ноябрь - декабрь | Повышение эффективности подготовки к ГИА.  Информирование родительской общест­венности, учащихся выпускных классов о порядке проведения ГИА в 2019 г. |
|  | Технологическое обследование ОУ на предмет готовности к проведению обработки устных ответов участников ГИА. | УО, ОУ | декабрь | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА. |
|  | Обеспечение информационно-технологических условий проведения ГИА: диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования, исследований качества образования, Всероссийских проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ. | УО, ОУ | октябрь - июль | Обеспечение условий для проведения ДКР, РТ, НИКО, ВПР.  Повышение качества подготовки к ГИА |
|  | Проведение диагностических контрольных работ. | УО, ОУ | по графику ЦОИ | Повышение качества реализации общеобразова­тельных программ, выявление учебных дефицитов учащихся, находящихся в “группе риска” |
|  | Организация обучения:   * руководителей ППЭ и резерва; * организаторов ГИА в аудитории; * технических специалистов ППЭ; * ответственных за информационный обмен в ОУ; * дежурных в ППЭ. | УО, ОУ | по графику ЦОИ | Создание условий, обеспечивающих информационную безопасность в ППЭ при проведении ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов |
|  | Мониторинг подготовки к ГИА:   * индивидуальной работы с группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников; * учителями-предметниками из ОУ, включенными в группу риска по результатам ГИА 2018 года. | УО | ноябрь - апрель | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА, закрепление ОУ за пунктами проведения экзамена | УО | ноябрь | Организация условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней |
|  | Проведение тематических семинаров-практикумов   * Медико-психологическое сопровождение выпускников с ОВЗ при подготовке к ГИА; * Психологическая и эмоциональная готовность выпускников к ГИА; * Система психологического сопровождения участников образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги). | ОМЦ | январь - февраль | Психологическая готовность участников образовательного процесса к успешной сдаче ГИА |
|  | Сбор и анализ информации о количестве выпускников, участвующих в ГИА, о предварительном выборе ими общеобразовательных предметов | УО, ОУ | ноябрь | Организация условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) | УО, ОУ | декабрь, февраль, май | Допуск к ГИА |
|  | Совещание с руководителями ОУ по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА. | УО | март | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности.  Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА |
|  | Консультации для групп выпускников - потенциальных высокобалльников по выполнению части «С» на базе ОУ | ОМЦ | март | Повышение качества подготовки к ГИА |
|  | Проведение репетиционных тестирований. | УО, ОУ | март | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии порядком её проведения |
|  | Дистанционное обучение лиц, планирующих осуществлять общественное наблюдение.  Проведение консультаций для общественных наблюдателей. | УО, ОУ | апрель - май | Информация для анализа данных об условиях получения образования, достижениях субъектов образовательного процесса, участниках и результатах ГИА.  Разработка управленческих механизмов совершенствования условий и качества образования |
|  | Проведение государственной итоговой аттестации | УО, ОУ | май - июнь | Выявление уровня освоения общеобразовательных программ |

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов:

|  |  |
| --- | --- |
| ВПР | Всероссийские проверочные работы |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| Минобрнауки | Министерство образования и науки РФ |
| ММО | Муниципальные методические объединения |
| МОПО СО | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ОМЦ | МКОУ ДПО “Организационно-методический центр” |
| ОУ | Общеобразовательное учреждение |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС | Региональная информационная система |
| РТ | Репетиционное тестирование |
| УО | Управление образования Администрации Сысертского городского округа |
| ФГОС | Федеральный государственный образовательный стандарт |
| ЦОИ | Центр обработки информации и организации ЕГЭ Свердловской области |

Приложение 2

к приказу Начальника Управления образования

от 17.09.2018 г. № 339-ОД

***План-график мероприятий   
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации*** ***в Сысертском городском округе***

***в 2018-2019 учебном году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Распорядительное и инструктивное обеспечение** | | | |
| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Подготовка приказов:   * О назначении ответственных за информационный обмен | сентябрь | УО, руководители ОУ |
| * Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году | сентябрь | Жуковская Е.Г. |
| * О проведении диагностических контрольных работ | ноябрь | УО, Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
| * Об утверждении должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в 2018-2019 учебном году | декабрь | УО, Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
| * О проведении репетиционного тестирования в 2019 г. | март | УО, Жуковская Е.Г. |
| * О проведении государственной итоговой аттестации в 2019 г. | апрель | УО, Жуковская Е.Г. |
| ***Ожидаемые результаты:***  наличие в соответствии с полномочиями Управления образования распорядительных документов, регламентирующих подготовку к проведению ГИА в 2018-2019 учебном году | | | |
| **Раздел 2. Методическое и кадровое обеспечение** | | | |
|  | Подготовка и проведение семинаров-практикумов для учителей-предметников по теме «Выполнение заданий части «С» при подготовке к ГИА» | в соответствии с регламентом методических дней учителей-предметников | ОМЦ, Бузуева Р.А., руководители ОУ,  руководители ММО |
|  | Участие в Проекте Сетевой инженерно - технической школы (СИТШ) педагогов и обучающихся Сысертского городского округа с целью создания организационно-методических условий и практических возможностей повышения уровня подготовки по инженерно-техническим и естественно-научным дисциплинам  Участие в Межрегиональной инженерно-технической интернет-олимпиаде школьников 9-11 классов (по математике, физике, информатике)  Занятия по подготовке к ЕГЭ по физике и математике для 11-классников и по подготовке к ОГЭ для 9-классников  Организация работы физико-математического клуба на базе МАОУ СОШ №8, с. Кашино | в течение года | Руководители ОУ,  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Проведение совещания руководителей школ по вопросам ГИА | март | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Организация на базе ОУ обмена опытом подготовки к ГИА, проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, профессионализма педагогов, сопровождения обучающихся «группы риска» |  |  |
|  | Организация обучения:   * руководителей ППЭ и резерва | по графику ЦОИ | УО, Жуковская Е.Г. |
| * организаторов ГИА в аудитории | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * технических специалистов ППЭ | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * ответственных за информационный обмен в ОУ | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * дежурных в ППЭ | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * общественных наблюдателей | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| 1. м | Подготовка и проведение тематических семинаров-практикумов:   * Медико-психологическое сопровождение выпускников с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к ГИА | январь | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| * Использование современных педагогических технологий для достижений высокого качества учебных достижений выпускников на ГИА по русскому языку и математике | январь | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| * Психологическая и эмоциональная готовность выпускников к ГИА | февраль | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| * Система психологического сопровождения участников образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги) | февраль | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| * Мониторинг учебных достижений учащихся 9, 11 (12) классов по подготовке к ГИА | октябрь | УО, Жуковская Е.Г. |
| * Система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА по русскому языку | ноябрь | ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| * Система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА по математике | ноябрь | ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Консультации для групп выпускников - потенциальных высокобалльников по выполнению части «С» на базе МАОУ СОШ № 6 г. Сысерть (математика, обществознание) | декабрь  март | ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Формирование списков лиц, направляемых для работы организаторами ГИА в аудитории | январь - февраль | Руководители ОУ |
|  | Направление учителей - членов предметных подкомиссий на обучающие семинары по актуальным вопросам проверки заданий части «С» | в соответствии с планом МОПО СО | ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Консультирование педагогов, родителей, учащихся по психологическим аспектам подготовки к ГИА | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей, заместителей директоров школ по актуальным проблемам методического сопровождения подготовки к ГИА | в течение года | ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Круглый стол по теме: «Анализ ВПР» | апрель | ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Консультации для выпускников, находящихся в группе риска (русский язык, математика, физика, химия, обществознание) | в течение года | Руководители ОУ ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Анализ образовательных программ в части включения предметов геометрической, направленности, пространственного мышления, химических процессов | в течение года | Руководители ОУ ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| ***Ожидаемые результаты:***   * создание информационной базы данных о кадровых ресурсах ГИА - 2019; * анализ и распространение опыта методического обеспечения подготовки к ГИА на уровне школьных и муниципальных методических объединений; * анализ и распространение моделей мониторинга учебных достижений учащихся на уровне школ и округа. | | | |
| **Раздел 3. Организационное обеспечение** | | | |
|  | Проведение диагностических работ в выпускных классах по выявлению “групп риска” | октябрь | Руководители ОУ |
|  | Проведение диагностических контрольных работ (школьный этап) | ноябрь | Руководители ОУ,  УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Проведение диагностических контрольных работ (муниципальный этап).  Организация проверки работ на муниципальном уровне | февраль | УО, Жуковская Е.Г.,  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
|  | Организация работы ОУ в системе СТАТГРАД | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Мониторинг профессионализма педагогов, определение «группы риска» среди них | сентябрь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Организация курсов повышения квалификации учителей «группы риска», имеющих показатели неуспешных результатов ниже областных | в течение года | ОМЦ, Бузуева Р.А.  руководители ОУ |
|  | Организация взаимодействия с МОПО СО, ЦОИ по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Сбор и анализ информации о количестве участников ГИА, о предварительном выборе ими общеобразовательных предметов | ноябрь | УО, Жуковская Е.Г.  руководители ОУ |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь, февраль, май | УО, ОУ |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА, закрепление ОУ за пунктами проведения экзамена | ноябрь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Формирование и представление в МОПО СО базы данных об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья | февраль | УО, Жуковская Е.Г.,  руководители ОУ |
|  | Подготовка и представление в МОПО СО сведений об участниках ГИА, сдающих экзамены досрочно | февраль | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
|  | Проведение репетиционного тестирования | по плану  МОПО СО | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Формирование базы данных общественных наблюдателей | апрель | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
|  | Организация работы по сбору сведений для региональной информационной системы. Формирование баз данных ГИА | в соответствии с регламентом ЦОИ | Руководители ОУ,  УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями | март - июнь | УО,  руководители ОУ |
|  | Выездное инструктивное заседание администраций МОУ | январь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Подготовка писем:  - в МО МВД РФ “Сысертский” об обеспечении безопасности ППЭ при проведении ЕГЭ;  - в ГБУЗ СО “Сысертская центральная районная больница” об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ при проведении ЕГЭ;  - в СМИ о порядке регистрации общественных наблюдателей и работе представителей средств массовой информации в ППЭ;  - МУП ЖКХ «Сысертское» об осуществлении бесперебойной поставки электроэнергии при проведении ГИА;  - Сысертский РЭС Центральные электрические сети МРСК Урала «Свердловэнерго» об осуществлении бесперебойной поставки электроэнергии при проведении ГИА;  - ООО "Связьинформ" об обеспечении интернет-связью при проведении ГИА. | апрель | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Приёмка ППЭ, подписание актов готовности | май | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Проведение ГИА | май - июнь | УО, ОУ, ППЭ |
|  | Сбор и анализ оперативной информации о явке участников ГИА на экзамены | май - июнь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Мероприятия по организации участия выпускников 9, 11 (12) классов в ГИА в резервные сроки | июнь | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
|  | Мероприятия по организации участия выпускников 9, 11 (12) классов в ГИА в дополнительные сроки | июль | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
| ***Ожидаемые результаты:***   * создание организационных условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней; * обеспечение согласованности и координации действий Управления образования с МОПО СО, ЦОИ по созданию требуемых условий для проведения ГИА. | | | |
| **Раздел 4. Информационное обеспечение. Информационная безопасность** | | | |
|  | Организация информирования выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, учащихся учреждений среднего профессионального образования по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | УО, ОУ |
|  | Организация и проведение родительских собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА | по планам школ | Руководители ОУ |
|  | Разработка единых памяток, информационных листов для размещения на сайтах школ | январь | УО |
|  | Оформление и систематическое обновление информационных стендов о ГИА в учебных и методических кабинетах, рекреациях школ | сентябрь - май | Руководители ОУ |
|  | Распространение нормативных, информационно-методических материалов по ГИА, издаваемых Минобрнауки РФ, МОПО СО | в течение учебного года | УО, ОМЦ |
|  | Освещение актуальных вопросов подготовки и проведения ГИА в средствах массовой информации | в течение учебного года | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Подготовка информации о выпускниках, набравших наибольшее количество баллов на ГИА для публикации в СМИ | июнь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Организация работы “горячей линии” по актуальным вопросам ГИА в Управлении образования | в течение учебного года | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
| ***Ожидаемые результаты***:   * формирование достоверной информационной среды ГИА; * создание условий, обеспечивающих информационную безопасность в ППЭ при проведении ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов. | | | |
| **Раздел 5. Контроль** | | | |
|  | Анализ управленческих действий администраций школ по обеспечению условий для получения образования учащимися, непрошедшими ГИА в предыдущие годы | ноябрь, декабрь | УО, Колясникова О.С. |
|  | Анализ деятельности школ по выполнению годового календарного учебного графика, организации учёта и компенсации потерь учебного времени | январь, апрель | УО, Колясникова О.С. |
|  | Контроль деятельности школ по подготовке к проведению ГИА | февраль - апрель | УО, Колясникова О.С. |
|  | Контроль деятельности школ по информационному обеспечению ГИА | февраль | УО, Колясникова О.С. |
|  | Контроль готовности пунктов проведения экзамена к ГИА | май | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль деятельности школ по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения ГИА (информационное обеспечение, выдача уведомлений, информирование о результатах ГИА) | апрель-июнь | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль наличия на сайтах школ актуальной информации о ГИА | в течение года | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль деятельности ОУ по соблюдению прав учащихся с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к проведению ГИА | февраль | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль за процедурой проведения ДКР на школьном, муниципальном этапе, репетиционного тестирования | ноябрь  февраль  март | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки учащихся к ГИА (собеседование с руководителями, выезд в ОУ) | декабрь,  февраль,  март | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г.,  ОМЦ, Бузуева Р.А. |
| ***Ожидаемые результаты***:   * создание условий для обеспечения прав учащихся в процессе подготовки и проведения ГИА; * разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и проведения ГИА; * обеспечение контроля соблюдения прав участников ГИА на всех этапах её подготовки и проведения. | | | |
| **Раздел 6. Статистика и анализ результатов** | | | |
|  | Анализ результатов ГИА-2019, ВПР. | июль-сентябрь | УО, ОМЦ, руководители ОУ |
|  | Сбор, обработка, анализ результатов ГИА в разрезе ОУ | июль - август | УО, руководители ОУ |
|  | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 9, 11 (12) классов школ | сентябрь-октябрь | УО, руководители ОУ |
|  | Анализ судеб учащихся, не получивших документ государственного образца об образовании | сентябрь-октябрь | Руководители ОУ |
|  | Мониторинг результатов организации и проведении ГИА | июль - август | Руководители ОУ, УО |
| ***Ожидаемые результаты***:   * формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, анализа и интерпретации статистических и информационных материалов о результатах ГИА, об итогах социального трудоустройства выпускников. | | | |