Приложение 1

к приказу Начальника Управления образования

от 01.11.2019 г. № 335-ОД

***ДОРОЖНАЯ КАРТА***

***по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Сысертском городском округе в 2019-2020 учебном году***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Испол­нители** | **Срок исполнения** | **Результат исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2019 году | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа, анализа зон риска по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее - ГИА, ГИА 9, ГИА 11), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Сысертском городском округе в 2019 году.  Осуществление углубленного анализа результатов ГИА-9, ГИА-11, ВПР ОО, демонстрирующих стабильно низкие результаты в течение последних 3-х лет, выработка мер по оказанию методической помощи учителям-предметникам.  Предоставление аналитической справки Начальнику Управления образования по результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ВПР. | УО, Руководители ОО, ОМЦ | август-октябрь | Аналитическая информация о состоянии качества результата образования в 2018-2019 учебном году (сводная и в разрезе каждой образовательной организации).  Принятие управленческих решений по результатам ГИА-2019.  Корректировка планов внутришкольного контроля.  Анализ и организация работы по повышению качества условий и образовательных услуг.  План мероприятий по соблюдению объективности подготовки и проведения ГИА.  Разработка распорядительных и инструктивных документов. |
| 1.2. | Направление в образовательные организации статистической информации по Сысертскому городскому округу по результатам  ГИА-9, ГИА-11, ВПР, в том числе по образовательным организациям с низкими образовательными результатами | УО | сентябрь-октябрь |
| 1.3. | Обсуждение на августовском педагогическом форуме, совещаниях руководителей, совещаниях заместителей директоров по УВР, педагогических советах в образовательных организациях вопросов:  - об итогах ГИА в 2019 году;  - ознакомление с «дорожными картами» по подготовке и проведению ГИА в 2020 году;  - о проведении ГИА в октябре 2019 года;  - о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов;  - о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА;  - о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2020 году;  - о проведении работы Управления образования с образовательными организациями, показавшими необъективные результаты ВПР в 2019 году;  - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА;  - о совершенствование муниципальной системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества образования, международных сравнительных исследований;  - о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя;  - о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся;  - об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования: инструменты управления | УО, Руководители ОО, ОМЦ | до 1 ноября  2019 года |
| 1.4. | Формирование групп риска ОО, учителей-предметников по результатам ГИА 2019 года. | Руководители ОО, ОМЦ, УО | август, сентябрь |
| 1.5. | Подготовка приказов:   * Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Сысертском городском округе в 2019-2020 учебном году. * Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программам на территории Сысертского городского округа в 2019-2020 учебном году. | УО, Руководители ОО | октябрь-ноябрь |
| 1.6. | Собеседование в Министерстве образовании и молодёжной политики по результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ВПР | Глава, Начальник УО | ноябрь-декабрь 2019 года |
| 2. | Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Корректировка выбора курсов повышения квалификации педагогических работников по выявленным педагогическим и методическим затруднениям, с учетом учебных дефицитов обучающихся, выявленных по результатам ГИА-9, ГИА-11, ВПР | Руководители ОО, ОМЦ, УО | до 31 октября 2019 года | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА.  Обеспечение условий для проведения ДКР, РТ, НИКО, ВПР.  Повышение качества подготовки к ГИА.  Повышение качества реализации общеобразова­тельных программ, выявление учебных дефицитов учащихся, находящихся в «группе риска». |
| 2.2. | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, региональных мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет | Руководители ОО, УО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.3. | Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | Руководители ОО, УО | ноябрь 2019 года |
| 2.4. | Просмотр вебинаров по результатам ГИА и ВПР 2019 года | Руководители ОО, ОМЦ, УО руководители ШМО, ММО, педагоги | сентябрь-октябрь 2019 года |  |
| 2.5. | Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» об изменениях контрольных-измерительных материалов ГИА в 2020 году | Руководители ОО, ОМЦ, УО руководители ШМО, ММО, педагоги | октябрь - ноябрь 2019 года |
| 2.6. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании, их родителей (законных представителей) | Руководители ОО, УО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.7. | Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании | Руководители ОО, УО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.8. | Организация и проведение:  национального исследования качества образования;  ВПР;  региональных диагностических контрольных работ; региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; исследований компетенций учителей-предметников, руководителей образовательных организаций;  PISА (по выборке) | Руководители ОО, УО | в течение 2019/2020 учебного года |

| 2.9. | Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по иностранным языкам:  - реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей иностранных языков;  - онлайн-консультации и вебинары для учителей иностранных языков; образовательные семинары «Формирование навыков устной и письменной речи на уроках иностранного языка», «Использование методов критериального оценивания лингвистической компетентности обучающихся на уроках иностранного языка» и др.;  - выездные семинары для учителей иностранного языка по методическим вопросам обучения иностранным языкам;  семинары методистов российских издательств с целью ознакомления педагогов с современными методиками обучения иностранным языкам и их применением с использованием УМК;  - региональные диагностические работы по иностранным языкам для обучающихся 9 классов | УО, Руководители ОО | по графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11 | | | |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», МОиМП:  - порядка формирования и ведения региональной базы данных обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, Сысертского городского округа (далее - РБД) | УО | до 30 ноября  2019 года |  |
| 3.2. | Формирование составов организационных структур для проведения ГИА, ЕГЭ в 2020 году:  - пунктов первичной обработки информации;  - составов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), - территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК;  - Предметных комиссий Свердловской области, территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области;  - Конфликтной комиссии Свердловской области, территориальных конфликтных подкомиссий | УО | до 1 марта 2020 года |  |
| . | Подготовка приказов Управления образования (на основании приказов МОиМП), Образовательных организаций:  - о порядке хранения экзаменационных материалов и лицах, ответственных за хранение;  - порядке проведения, сроках и порядке проверки итогового сочинения (изложения);  -о перечне мест регистрации для сдачи итогового сочинения (изложения), ЕГЭ в 2020 году на территории Сысертского городского округа;  - об информировании о подготовке и проведении досрочного этапа ГИА, ЕГЭ на территории Свердловской области в 2020 году;  - о подготовке и проведении ГИА на территории Сысертского городского округа в 2020 году;  - об информировании по утверждению перечня пунктов проведения ГИА, ЕГЭ в 2020 году;  - о формировании списков руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов;  - о порядке аккредитации общественных наблюдателей за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ на территории Сысертского городского округа в 2020 году;  - об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов на территории Сысертского городского округа в 2020 году;  - о закреплении участников ГИА, ЕГЭ, организаторов за пунктами проведения экзаменов в 2020 году;  - об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения экзаменов в день проведения экзамена (общественных наблюдателей, представителей средств массовой информации);  - о сроках и порядке ознакомления участников ГИА, ЕГЭ с результатами экзаменов по каждому общеобразовательному предмету;  риема апелляций. | УО, Руководители ОО | в течение года в соответствии со сроками, определенными приказами Министерства Просвещения РФ, Министерства образовании и молодёжной политики |  |
|  | о порядке хранения экзаменационных материалов до дня проведения экзамена и категориях лиц, ответственных за хранение;  - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов;  - о порядке информирования участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения экзаменов;  - о порядке автоматизированного распределения участников ГИА,  ЕГЭ по пунктам проведения экзаменов;  - об определении порядка информирования участников государственного выпускного экзамена о сроках и местах ознакомления выпускника с проверенной письменной работой, а также о порядке, сроках и местах приема апелляций |  |  |  |
| 3.4. | Информирование ОО на основании утвержденных приказов Министерства:  - о форме удостоверения общественного наблюдателя;  - формы аккредитации представителей средств массовой информации;  - шкал перерасчета первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ при проведении основного государственного экзамена | УО | до 1 марта 2020 года |  |
| 4. | Раздел 4. Финансовое обеспечение ГИА 9, ГИА 11 | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение МСОКО осуществляется в рамках финансирования деятельности УО СГО, МКОУ ДПО ОМЦ и образовательных организаций СГО за счет средств областного бюджета | УО, ОМЦ | в течение 2019-2020 учебного года | Организация условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней |
| 5. | Раздел 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11 | | | |
| 5.1. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года | УО, руководители и педагоги образовательных организаций | до 31 октября 2019 года | Организация условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней |
| 5.2. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2020 году | УО, руководители и педагоги образовательных организаций | до 30 апреля 2020 года |
| 5.3. | Индивидуальная работа с экспертами предметных комиссий, качество работы которых требуется улучшить (по итогам анализа работы предметных комиссий в 2019 году) | председатели региональных предметных комиссий | сентябрь 2019 года - апрель 2020 года |
| 5.4. | Участие в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в ходе досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА в 2020 году | председатели территориальных подкомиссий региональных предметных комиссий Свердловской области | апрель - июнь 2020 года |
| 5.5. | Участие в онлайн-обучении лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования | УО, руководители ОО | в соответствии с графиком Рособрнадзора, Федерального центра тестирования |  |
| 5.6. | Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи ЭМ по сети Интернет, печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного собеседования | руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты ППЭ | до 15 мая 2020 года |
| 5.7. | Участие в консультациях и практических занятиях на тренировочной базе РЦОИ для лиц, впервые назначаемых руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими специалистами ППЭ | руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты ППЭ | декабрь 2019 года - апрель 2020 года |
| 5.8. | Направление педагогов - кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области от Сысертского городского округа | УО, руководители ОО | январь - май 2020 года |
| 5.9. | Направление педагогов - кандидатов в эксперты на квалификационные испытания Предметных комиссий Свердловской области и территориальных подкомиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | УО, руководители ОО | январь - апрель 2020 года |
| 5.10. | Информирование об обучении лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя ГИА 9, на региональном ресурсе дистанционного обучения | УО, руководители ОО | в течение 2019/2020 учебного года |  |
| 5.11. | Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ» | УО, руководители ОО | март - апрель 2020 года |
| 5.12. | Участие в семинарах-практикумах, инструктажах с членами ГЭК, председателями территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения порядка проведения ГИА | УО, руководители ОО | январь - май 2020 года |
|  | Раздел 6. Организация сопровождения ГИА-9, ГИА-11 | | | |
| 6.1. | Формирование РБД на 2019-2020 учебный год:  сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году | УО, руководители ОО | по графику | Обеспечение качества формирования и ведения РБД.  Создание условий, обеспечивающих информационную безопасность в ППЭ при проведении ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов.  Организация условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней |
| 6.2. | Формирование:  - перечня ППЭ, информации о количестве аудиторий в ППЭ на 2020 год;  - состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2020 год;  - списка участников ГИА в 2020 году | УО, руководители ОО | в соответствии с  графиком  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральный центр  тестирования»  (далее - ФЦТ) |  |
| 6.3. | Внесение данных в РБД | Лица, назначенные ответственными за информационный обмен в образовательных организациях, УО | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755  «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся», графиком ФЦТ |
| 6.4. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | УО, руководители ОО | январь - май 2020 года |
| 6.5. | Формирование состава ГЭК, составов территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, составов Предметных комиссий от Сысертского городского округа, территориальных подкомиссий Предметных комиссий Сысертского городского округа, Конфликтной комиссии Сысертского городского округа, конфликтных подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области от Сысертского городского округа | УО, руководители ОО | октябрь 2019 года - апрель 2020 года |  |
| 6.6. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | УО, руководители ОО | сентябрь 2019 года - май 2020 года |
| 6.7. | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году | Пункты первичной  обработки информации,  руководители  общеобразовательных  организаций | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Свердловской области | Допуск к ГИА-11 |
| 6.8. | Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году | УО, руководители ОО | в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора | Допуск к ГИА-9 |
| 6.9. | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена | УО, руководители ОО | в соответствии с  графиком  проведения  федеральных  тренировочных  мероприятий |  |
| 6.10. | Предварительная приемка ППЭ | члены ГЭК | февраль - апрель 2020 года |  |
| 6.11. | Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | УО, руководители ОО | в течение  2019-2020 учебного года по графику |  |
| 6.12. | Участие в апробации технологии проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | УО, руководители ОО | февраль - апрель 2020 года |  |
| 6.13. | Информирование об организации общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: подбор кандидатур, обучающие инструктажи, тренинги, информационное сопровождение | УО, руководители ОО | февраль - апрель 2020 года |  |
| 6.14. | Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки:  определение перечня ППЭ;  формирование списка участников ГИА;  формирование составов организаторов, руководителей ППЭ;  внесение сведений в РБД;  аккредитация общественных наблюдателей;  обработка экзаменационных материалов ГИА | УО, руководители ОО | в соответствии  с расписанием  экзаменов,  утвержденным  приказом  Министерства |  |
|  | Раздел 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 7.1. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ):  публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в муниципальных печатных изданиях | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года | Повышение эффективности подготовки к ГИА.  Информирование родительской общест­венности, учащихся выпускных классов о порядке проведения ГИА в 2020 г.  Психологическая готовность участников образовательного процесса к успешной сдаче ГИА.  Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности.  Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА. |
| 7.2. | Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на официальном сайте Управления образования, сайтах образовательных организаций Сысертского городского округа | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года |  |
| 7.3. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в Сысертском городском округе | УО, руководители ОО | постоянно |
| 7.4. | Проведение совещаний (собраний), круглых столов по вопросам подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 7.5. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | образовательные организации | ноябрь 2019 года - май 2020 года |
| 7.6. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 7.7. | Публикация на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций информации: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2020 году; о сроках проведения ГИА в 2020 году:  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2020 году; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2020 году | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 7.8. | Подготовка памяток для участников ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, выпускников, их родителей (законных представителей) по ознакомлению с правилами проведения ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 7.9. | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | УО, руководители ОО | В соответствии с графиком Рособрнадзора |
|  | Раздел 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 8.1. | Контроль исполнения мероприятий дорожной карты | члены ГЭК | в течение 2019-2020 учебного года | Выявление уровня освоения общеобразовательных программ |
| 8.2. | Анализ обращений на телефоны «горячей» линии, выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | УО, руководители ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 8.3. | Поэтапная (предварительная) приемка ППЭ | члены ГЭК | по графику |
| 8.4. | Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | члены ГЭК | по графику приемки ППЭ |
| 8.5. | Согласование условий проведения ГИА, ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | члены ГЭК | по мере поступления заявлений в ГЭК |
| 8.6. | Принятие управленческих решений по итогам анализа обращений, выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА, ЕГЭ | члены ГЭК | ежемесячно |
| 8.7. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА, ЕГЭ | члены ГЭК | в течение 2019-2020 учебного года |
| 8.8. | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, конфликтных подкомиссиях Конфликтной комиссии Свердловской области от Сысертского городского округа | члены ГЭК, аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2020 году |

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов:

|  |  |
| --- | --- |
| ВПР | Всероссийские проверочные работы |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| Минобрнауки | Министерство образования и науки РФ |
| ММО | Муниципальные методические объединения |
| МОиМП СО | Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ОМЦ | МКОУ ДПО “Организационно-методический центр” |
| ОО | Общеобразовательная организация |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РБД | Региональная база данных |
| РТ | Репетиционное тестирование |
| УО | Управление образования Администрации Сысертского городского округа |
| ЦОИ | Центр обработки информации и организации ЕГЭ Свердловской области |

Приложение 2

к приказу Начальника Управления образования

от 01.11.2019 г. № 335-ОД

***План-график мероприятий   
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации*** ***в Сысертском городском округе***

***в 2019-2020 учебном году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Распорядительное и инструктивное обеспечение** | | | |
| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Подготовка приказов:   * О назначении ответственных за информационный обмен | октябрь-ноябрь | УО, руководители ОУ |
| * Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 учебном году | октябрь-ноябрь | Жуковская Е.Г. |
| * О проведении диагностических контрольных работ | октябрь-ноябрь | УО, Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
| * Об утверждении должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в 2019-2020 учебном году | декабрь | УО, Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
| * О проведении репетиционного тестирования в 2020 г. | март | УО, Жуковская Е.Г. |
| * О проведении государственной итоговой аттестации в 2020 г. | апрель | УО, Жуковская Е.Г. |
| ***Ожидаемые результаты:***  наличие в соответствии с полномочиями Управления образования распорядительных документов, регламентирующих подготовку к проведению ГИА в 2019-2020 учебном году | | | |
| **Раздел 2. Методическое и кадровое обеспечение** | | | |
|  | Подготовка и проведение семинаров-практикумов для учителей-предметников по теме «Выполнение заданий части «С» при подготовке к ГИА» | в соответствии с регламентом методических дней учителей-предметников | ОМЦ, Морозова Е.А., руководители ОУ,  руководители ММО |
|  | Участие в Проекте Сетевой инженерно - технической школы (СИТШ) педагогов и обучающихся Сысертского городского округа с целью создания организационно-методических условий и практических возможностей повышения уровня подготовки по инженерно-техническим и естественно-научным дисциплинам  Занятия по подготовке к ЕГЭ по физике и математике для 11-классников и по подготовке к ОГЭ для 9-классников  Участие в "Конструкторском бюро" учащихся 8-11 классов | в течение года | Руководители ОУ,  ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Проведение совещания руководителей школ по вопросам ГИА | март 2020 года | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Организация на базе ОУ обмена опытом подготовки к ГИА, проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, профессионализма педагогов, сопровождения обучающихся «группы риска» |  |  |
|  | Организация обучения:   * руководителей ППЭ и резерва | по графику ЦОИ | УО, Жуковская Е.Г. |
| * организаторов ГИА в аудитории | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * технических специалистов ППЭ | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * ответственных за информационный обмен в ОУ | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * дежурных в ППЭ | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| * общественных наблюдателей | по графику ЦОИ | Руководители ОУ |
| 1. м | Подготовка и проведение тематических семинаров-практикумов:   * Медико-психологическое сопровождение выпускников с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к ГИА | январь | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Морозова Е.А. |
| * Использование современных педагогических технологий для достижений высокого качества учебных достижений выпускников на ГИА по русскому языку и математике | январь | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Морозова Е.А. |
| * Психологическая и эмоциональная готовность выпускников к ГИА | февраль | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Морозова Е.А. |
| * Система психологического сопровождения участников образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги) | февраль | УО, Жуковская Е.Г.  ОМЦ, Морозова Е.А. |
| * Мониторинг учебных достижений учащихся 9, 11 (12) классов по подготовке к ГИА | октябрь | УО, Жуковская Е.Г. |
| * Система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА по русскому языку | ноябрь | ОМЦ, Морозова Е.А. |
| * Система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА по математике | ноябрь | ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Консультации для групп выпускников - потенциальных высокобалльников по выполнению части «С» на базе МАОУ СОШ № 6 г. Сысерть (математика, обществознание) | декабрь  март | ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Формирование списков лиц, направляемых для работы организаторами ГИА в аудитории | январь - февраль | Руководители ОУ |
|  | Направление учителей - членов предметных подкомиссий на обучающие семинары по актуальным вопросам проверки заданий части «С» | в соответствии с планом МОиМП СО | ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Консультирование педагогов, родителей, учащихся по психологическим аспектам подготовки к ГИА | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей, заместителей директоров школ по актуальным проблемам методического сопровождения подготовки к ГИА | в течение года | УО, ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Круглый стол по теме: «Анализ ВПР» | апрель | УО, ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Консультации для выпускников, находящихся в группе риска (русский язык, математика, физика, химия, обществознание) | в течение года | Руководители ОУ ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Анализ образовательных программ в части включения предметов геометрической, направленности, пространственного мышления, химических процессов | в течение года | Руководители ОУ ОМЦ, Морозова Е.А. |
| ***Ожидаемые результаты:***   * создание информационной базы данных о кадровых ресурсах ГИА - 2020; * анализ и распространение опыта методического обеспечения подготовки к ГИА на уровне школьных и муниципальных методических объединений; * анализ и распространение моделей мониторинга учебных достижений учащихся на уровне школ и округа. | | | |
| **Раздел 3. Организационное обеспечение** | | | |
|  | Проведение диагностических работ в выпускных классах по выявлению «групп риска» | октябрь | Руководители ОУ |
|  | Проведение диагностических контрольных работ (школьный этап) | ноябрь | Руководители ОУ,  УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Проведение диагностических контрольных работ (муниципальный этап).  Организация проверки работ на муниципальном уровне | февраль | УО, Жуковская Е.Г.,  ОМЦ, Морозова Е.А. |
|  | Организация работы ОУ в системе ФИС ОКО, Abby-мониторинг | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Мониторинг профессионализма педагогов, определение «группы риска» среди них | сентябрь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Организация курсов повышения квалификации учителей «группы риска», имеющих показатели неуспешных результатов | в течение года | ОМЦ, Морозова Е.А.  руководители ОУ |
|  | Организация взаимодействия с МОиМП СО, ЦОИ по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Сбор и анализ информации о количестве участников ГИА, о предварительном выборе ими общеобразовательных предметов | ноябрь | УО, Жуковская Е.Г.  руководители ОУ |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь, февраль, май | УО, ОУ |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА, закрепление ОУ за пунктами проведения экзамена | ноябрь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Формирование и представление в МОиМП СО базы данных об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья | февраль | УО, Жуковская Е.Г.,  руководители ОУ |
|  | Подготовка и представление в МОиМП СО сведений об участниках ГИА, сдающих экзамены досрочно | февраль | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
|  | Проведение репетиционного тестирования | по плану  МОиМП СО | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Формирование базы данных общественных наблюдателей | апрель | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
|  | Организация работы по сбору сведений для региональной информационной системы. Формирование баз данных ГИА | в соответствии с регламентом ЦОИ | Руководители ОУ,  УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями | март - июнь | УО,  руководители ОУ |
|  | Выездное инструктивное заседание администраций МОУ | январь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Подготовка писем:  - в МО МВД РФ “Сысертский” об обеспечении безопасности ППЭ при проведении ЕГЭ;  - в ГБУЗ СО “Сысертская центральная районная больница” об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ при проведении ЕГЭ;  - в СМИ о порядке регистрации общественных наблюдателей и работе представителей средств массовой информации в ППЭ;  - МУП ЖКХ «Сысертское» об осуществлении бесперебойной поставки электроэнергии при проведении ГИА;  - Сысертский РЭС Центральные электрические сети МРСК Урала «Свердловэнерго» об осуществлении бесперебойной поставки электроэнергии при проведении ГИА;  - ООО "Связьинформ" об обеспечении интернет-связью при проведении ГИА. | апрель | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Приёмка ППЭ, подписание актов готовности | май | Члены ГЭК, Руководители ППЭ |
|  | Проведение ГИА | май - июнь | Члены ГЭК, Руководители ППЭ |
|  | Сбор и анализ оперативной информации о явке участников ГИА на экзамены | май - июнь | Члены ГЭК, Руководители ППЭ |
|  | Мероприятия по организации участия выпускников 9, 11 (12) классов в ГИА в резервные сроки | июнь | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
|  | Мероприятия по организации участия выпускников 9, 11 (12) классов в ГИА в дополнительные сроки | июль | Жуковская Е.Г., руководители ОУ |
| ***Ожидаемые результаты:***   * создание организационных условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней; * обеспечение согласованности и координации действий Управления образования с МОиМП СО, ЦОИ по созданию требуемых условий для проведения ГИА. | | | |
| **Раздел 4. Информационное обеспечение. Информационная безопасность** | | | |
|  | Организация информирования выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, учащихся учреждений среднего профессионального образования по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | УО, ОУ |
|  | Организация и проведение родительских собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА | по планам школ | Руководители ОУ |
|  | Разработка единых памяток, информационных листов для размещения на сайтах школ | январь | УО |
|  | Оформление и систематическое обновление информационных стендов о ГИА в учебных и методических кабинетах, рекреациях школ | сентябрь - май | Руководители ОУ |
|  | Распространение нормативных, информационно-методических материалов по ГИА, издаваемых Минобрнауки РФ, МОиМП СО | в течение учебного года | УО, ОМЦ |
|  | Освещение актуальных вопросов подготовки и проведения ГИА в средствах массовой информации | в течение учебного года | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Подготовка информации о выпускниках, набравших наибольшее количество баллов на ГИА для публикации в СМИ | июнь | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Организация работы “горячей линии” по актуальным вопросам ГИА в Управлении образования | в течение учебного года | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
| ***Ожидаемые результаты***:   * формирование достоверной информационной среды ГИА; * создание условий, обеспечивающих информационную безопасность в ППЭ при проведении ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов. | | | |
| **Раздел 5. Контроль** | | | |
|  | Анализ управленческих действий администраций школ по обеспечению условий для получения образования учащимися, не прошедшими ГИА в предыдущие годы | ноябрь, декабрь | УО, Колясникова О.С. |
|  | Анализ деятельности школ по выполнению годового календарного учебного графика, организации учёта и компенсации потерь учебного времени | январь, апрель | УО, Колясникова О.С. |
|  | Контроль деятельности школ по подготовке к проведению ГИА | февраль - апрель | УО, Колясникова О.С. |
|  | Контроль деятельности школ по информационному обеспечению ГИА | февраль | УО, Колясникова О.С. |
|  | Контроль готовности пунктов проведения экзамена к ГИА | май | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль деятельности школ по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения ГИА (информационное обеспечение, выдача уведомлений, информирование о результатах ГИА) | апрель-июнь | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль наличия на сайтах школ актуальной информации о ГИА | в течение года | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль деятельности ОУ по соблюдению прав учащихся с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к проведению ГИА | февраль | УО, Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль за процедурой проведения ДКР на школьном, муниципальном этапе, репетиционного тестирования | ноябрь  февраль  март | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г. |
|  | Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки учащихся к ГИА (собеседование с руководителями, выезд в ОУ) | декабрь,  февраль,  март | УО, Колясникова О.С., Жуковская Е.Г.,  ОМЦ, Морозова Е.А. |
| ***Ожидаемые результаты***:   * создание условий для обеспечения прав учащихся в процессе подготовки и проведения ГИА; * разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и проведения ГИА; * обеспечение контроля соблюдения прав участников ГИА на всех этапах её подготовки и проведения. | | | |
| **Раздел 6. Статистика и анализ результатов** | | | |
|  | Анализ результатов ГИА-2020, ВПР. | июль-октябрь | УО, ОМЦ, руководители ОУ |
|  | Сбор, обработка, анализ результатов ГИА в разрезе ОУ | июль - август | УО, руководители ОУ |
|  | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 9, 11 (12) классов школ | сентябрь-октябрь | УО, руководители ОУ |
|  | Анализ судеб учащихся, не получивших документ государственного образца об образовании | сентябрь-октябрь | Руководители ОУ |
|  | Мониторинг результатов организации и проведения ГИА, собеседование с руководителями ОО | июль - август | Руководители ОУ, УО |
| ***Ожидаемые результаты***:   * формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, анализа и интерпретации статистических и информационных материалов о результатах ГИА, об итогах социального трудоустройства выпускников. | | | |