**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по подготовке к участию образовательных организаций, расположенных на территории Сысертского городского округа, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, к участию в международных исследованиях оценки качества образования по модели Programme for International Student Assessment (PISA) в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Мероприятия, адресованные управленческим командам МОУО, ОО** | | | |
| 1. | Принятие организационно-распорядительных документов муниципального уровня по подготовке к участию Сысертского городского округа в PISA | январь | Начальник УО АСГО |
| 2. | Назначение муниципального координатора, координаторов ОО | по федеральному графику | Начальник УО АСГО, руководители ОО |
| 3. | Участие муниципального координатора в соответствующих региональных совещаниях | по федеральному графику | муниципальный координатор |
| 4. | Участие работников ОО, муниципальных координаторов, координаторов в ОО в федеральных (региональных) обучающих вебинарах:  для координаторов ОО;  для организаторов в аудиториях;  для наблюдателей в аудиториях;  для учителей ОО, в которых проводится PISA | по федеральному графику | Управление образования АСГО,  муниципальный координатор, координаторы ОО |
| 5. | Разработка и направление региональному координатору документов, обеспечивающих организацию и проведение PISA | по федеральному графику | Управление образования АСГО,  муниципальный координатор, координаторы ОО |
| 6. | Организация участия ОО и проведение PISA в ОО | по федеральному графику | Управление образования АСГО,  муниципальный координатор, координаторы ОО |
| 7. | Подготовка аналитического отчета о проведении PISA | ноябрь – декабрь 2021 года |  |
| 8. | Продвижение информации о PISA, иных МСИ на различных информационных ресурсах: официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страницах в социальных сетях | ежемесячно | Управление образования АСГО, Муниципальный координатор |
| 9. | Организация и проведение практико-ориентированного семинара по функциональной грамотности (представление успешных практик работы образовательных организаций) | ежеквартально | Управление образования АСГО |
| 1. **Мероприятия, адресованные педагогам, профессиональным педагогическим сообществам** | | | |
| 1. | Участие педагогов в ДПП учителей-предметников по использованию оценочного инструментария по функциональной грамотности | в соответствии с планом образовательной деятельности | Муниципальный координатор |
| 2. | Участие педагогов в ДПП с использованием ДОТ «Формирование функциональной грамотности обучающихся»:  инвариант «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников: 4К» (40 час.), вариативные модули:   1. «Формирование читательской грамотности» (32 час.) 2. «Формирование математической грамотности» (32 час.) 3. «Формирование естественно-научной грамотности» (32 час.) 4. «Формирование финансовой грамотности» (32 час.) 5. «Формирование глобальных компетенций и развитие креативности» (32 час.) | в соответствии с планом образовательной деятельности | Муниципальный координатор |
| 3. | Участие в ДПП «Задачи с экономическим содержанием на уроках математики как средство развития функциональной грамотности обучающихся» | в соответствии с планом образовательной деятельности | Муниципальный координатор |
| 4. | Участие в информационно – методических дней «Вопросы введения и использования оценочного инструментария МСИ в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности» | март | Муниципальный координатор |
| 5. | Участие в семинаре «Компетенции XXI века в дополнительном образовании детей» | I квартал | Муниципальный координатор |
| 6. | Участие обучающихся в ЭКДО в рамках проекта «Школа дистанционного обучения»: «Экономика и финансовая грамотность в образовательных организациях» (70 часов) | I, II, IV кварталы | Муниципальный координатор |
| 7. | Участие в научно-практической конференции «Управление качеством среднего профессионального образования» | II квартал | Муниципальный координатор |
| 8. | Утверждение пособия «Интерактивные формы занятий по финансовой грамотности: методический гид для учителя» | II квартал | Муниципальный координатор |
| 9. | Участие в вебинарах руководителей муниципальных методических объединений, профессиональных сообществ «Актуальные направления деятельности методических объединений, профессиональных сообществ для обеспечения качества образования» | ежемесячно | Муниципальный координатор |
| 10. | Онлайн-консультации для педагогических работников по использованию учебно-методических пособий для школьников, ЦОР по вопросам формирования и развития навыков функциональной грамотности (на основе инструментария и методологи, заложенных в PISA) | ежемесячно | Муниципальный координатор |
| 1. **Мероприятия, адресованные обучающимся** | | | |
| 1. | Проведение мониторинга по изучению уровня сформированности функциональной грамотности учащихся на территории Сысертского городского округа в 2021 году:  диагностика 8-х классов (100%)  диагностика 4-х классов (согласно выборке)  диагностика 5-х классов (согласно выборке) | февраль – март  март  сентябрь – октябрь | Муниципальный координатор |
| 2. | Продвижение информации о PISA, иных МСИ на различных информационных ресурсах: официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страницах в социальных сетях | ежемесячно | Муниципальный координатор |
| 1. **Мероприятия, адресованные родителям (законным представителям) обучающихся** | | | |
| 1. | Проведение интернет-собрания для родителей «Качество образования: что и как оценивается» | март-апрель | Координаторы ОО |
| 2. | Продвижение информации о PISA, иных МСИ на различных информационных ресурсах: официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страницах в социальных сетях | ежемесячно |  |

Принятые сокращения:

PISA – международные исследования оценки качества образования по модели Programme for International Student Assessment;

МСИ – международные сравнительные исследования;

ДПП – дополнительные профессиональные программы;

ДОТ – дистанционные образовательные технологии;

ЭКДО – электронный курс дистанционного обучения;

РСОКО – региональная система оценки качества образования;

ЦОР – цифровые образовательные ресурсы;

РУМО – региональное учебно-методическое объединение.